## 项目模块进度
序号 | 模块 | 功能 | 适用部门 | 模块负责人 | 完成进度 | 更新内容
1 | 系统账号与权限 | 登录、注册/重置密码、账号、系统岗位、角色权限、个人授权、厂区/部门隔离及审批、组织成员目录与在线状态 | 系统管理、全部部门 | 匡树杰 | 96%｜核心完成，待授权策略与生产配置确认 | 在登录、同浏览器密码重置认领、会话撤销、岗位/角色/个人授权和厂区隔离基础上，新增组织成员目录、中文搜索及在线/离开状态；IAM写入模式、生产AUTHZ_MODE与Secure Cookie仍待正式确认。
2 | 试模生产与原料 | 试模任务、跨厂调度、生产问题/试模报告、领料、原料主档、库存批次及出入库 | 工程、生产、仓库 | 匡树杰 | 100%｜已完成 | 代码盘点未发现新增待办；试模任务、跨厂调度、生产问题/试模报告、领料、原料主档、库存批次、出入库流水及审计闭环持续保持完整。
3 | 啤办进度跟踪 | 啤办任务、派工、生产进度、问题反馈、完成状态及报表跟踪 | 工程、啤办部、生产管理 | 匡树杰 | 100%｜已完成 | 代码盘点未发现新增待办；啤办开单、审核、派工、仓库领料、生产回填、问题反馈、费用核算及完成归档闭环持续保持完整。
4 | 内部报价协同 | 最多20款整批报价、九部门连续填报、整单审核、服务端成本、附件预览、专用料价、分项/配件倍率及公式化输出 | 业务、工程、生产工序 | 李悦 | 98%｜核心与公式导出完成，待工程全流程验收 | 完成最多20款批量报价、九部门连续填报与整单审核；新增普通客户分项倍率、JustPlay配件倍率、固定侧栏/工作区优化，以及公式驱动XLSX的材料、人工、纸箱/平卡、税费、MOQ、测试费和运费输出；本轮47项重点回归全部通过，仍待现场全流程验收和正式使用。
5 | 客价转换台 | 已审批内部报价转换为 BuzzBee、Disney、Dickie、Caixing、360 客户模板，校验并输出 | 业务、工程、管理层 | 李悦 | 90%｜主要模板完成，待内部报价正式投用后联调 | BuzzBee、Disney、Dickie、Caixing及华康A 360模板映射和受控输出已完成；继续等待内部报价正式投用，并随字段、税费口径和客户版式变化进行真实文件联调与回归。
6 | 客户订单中心 | 多厂多客户PO解析、异常人工处理、重复确认、客户排期/统一排期映射、审计及完整工作簿输出 | 业务、PMC | 李悦 | 95%｜真实PO与多客户映射完善，待统一排期定稿及业务验收 | 华兴、华灯、华康A和华康C多客户映射持续完善；新增华康A Green Toys图片PO与HeadStart PDF，修正360、WMU、Disney、Jakks、银辉等真实文件规则，并形成华兴统一排期上一版正式稿；本轮88项客户订单专项回归全部通过。仍待统一排期最终定稿、业务实操验收，以及后续标准订单持久化/PMC发布。
7 | 纸箱采购协同 | 多明细采购单、交期提醒、周计划/验货计划对账、收货、库存流水、客户资料及月结核对 | PMC、纸箱部、仓库、财务 | 李悦 | 97%｜核心与客户库完善，待华兴现场验收 | 多明细采购、每箱装数口径、交期/验货计划对账、收货库存、月结和历史数据迁移已完成；代码盘点未发现新增范围，仍待纸箱部在华兴完成实操验收。
8 | 纸箱唛头管理 | 客户主档、Excel/PDF核对、模板版本库、原件归档、QC资料交接及现场照片裁剪核对 | 纸箱部、PMC、QC | 李悦 | 97%｜客户库、归档与QC交接完善，待纸箱部现场验收 | 新增独立厂区客户主档、纸箱经理跨厂管理、纸箱主管本厂QC核对权限，以及现场照片裁剪/旋转；模板/版本、Excel/PDF核对、原件与现场照片归档及QC交接已形成闭环，仍待Zuru现场操作验收。
9 | 印尼发票核对 | Faith Jet/RRI 订单、装箱及发票PDF核对与异常提示（施信） | 印尼小组 | 李悦 | 100%｜已完成 | Faith Jet/RRI订单、装箱单与发票PDF对账、差异提示及施信业务口径已完成；代码盘点未发现新增范围变更。
10 | 注塑排产 V2 | 排期导入、机台/模具主数据、启发式/CP-SAT排程、冲突日历、版本审计及设备观测 | PMC、注塑生产、工程 | 匡树杰 | 94%｜核心完成，待现场、ERP与设备集成（今个星期完成） | Profile识别、启发式/CP-SAT排程、冲突日历、版本审计、需求/共享模具主数据和设备观测已完成，并优化机台与共享模具表格界面；真实ERP/机台接入、生产规模校准和现场KPI验收仍待完成。
11 | 喷油部模块 | 喷油生产排程、进度反馈及异常协同 | 喷油部、PMC、生产管理 | 邓星 | 30%｜待开发阶段（待啤机部完成） | 当前代码中仍以模块目录/展示信息和需求描述为主，尚未形成可核验的喷油业务路由、持久化后端与完整验收测试；待啤机部阶段完成后进入正式开发。
12 | 华康A 3D打印 | 产品排期、材料库存、生产/维护记录、权限管理及打印机远程状态与控制 | 华康A生产、仓库、设备管理 | 李悦 | 95%｜已部署，待真机验收 | 华康A限定的材料、产品、排期、维护、审计、远程控制及边缘代理已实现并部署；最终历史数据切换和一台空闲打印机的暂停/恢复现场验收仍未完成。
13 | QC验货管理 | 验货计划导入、多次验货/复验事件、验货单、问题闭环、排期决策、统计报表、报告批量改名及审计 | QC、业务、管理层 | 李悦 | 80%｜V3.1核心与报表代码完成，仍需完成大量文件核对 | 新增多次验货/复验事件、多PO/货号明细、缺陷/测试/退货返工AOD处置、单次验货报告及周/月/年报表目录；本轮QC接口重点回归通过。仍待0082迁移、服务重启、指标口径签字、外部原件归档/OCR和现场验收。
14 | 公共工具中心 | PDF转Excel/Word、PDF拆分、中英文翻译及常用文档处理 | 全部厂区、全部部门 | 李悦 | 100%｜已完成 | PDF转Excel/Word、PDF拆分、中英文翻译及常用文档处理能力已完成；代码盘点未发现新增范围变更。
15 | AI助手与任务工作台 | 业务问答、持久会话、任务执行、工具调用、证据引用、受控草稿操作、安全守卫及审计 | 获授权部门、系统管理 | 匡树杰 | 85%｜平台与受控动作完成，生产安全仍NO-GO（未来知识库的基础） | 持久会话、任务/步骤/事件、工具调用、证据引用、受控草稿、共享Guard、Artifact、评测观测和仅写入DRAFT的确认动作已实现；但TLS/HSTS、Secure Cookie、密钥轮换、加密备份/恢复、压力测试及六类告警现场证据仍未完成，不能标记为生产就绪。
16 | 各客发票中心 | 针对各客要求，导入各客资料，直接输出各客打发票文档 | 会计部 | 邓星 | 10%｜对接需求 | 当前代码盘点未发现各客发票中心的独立业务路由、持久化模型或完整测试，仍处于客户资料、发票版式、数据口径和上下游接口需求对接阶段。